## Trang bìa
TÀI LIỆU NGHIỆM THU NGƯỜI DÙNG
Tên dự án | POSCS - Point Of Sale & Customer Support System |  |  | Người lập | G82
Mã dự án | POSCS |  |  | Ngày phát hành | 2026-10-02
Mã tài liệu | POSCS_UserAcceptanceTest_v1.0 |  |  | Phiên bản | 1.0
Lịch sử thay đổi
Ngày hiệu lực | Phiên bản | Mục thay đổi | *A,D,M | Mô tả thay đổi | Tham chiếu
2026-10-02 | 1.0 | Toàn bộ | A | Tạo mới checklist nghiệm thu

## Checklist nghiệm thu
CHECKLIST NGHIỆM THU HỆ THỐNG
Tên dự án | POSCS - Point Of Sale & Customer Support System |  | Người lập | G82
Mã dự án | POSCS |  | Người nghiệm thu
Mã tài liệu | POSCS_UserAcceptanceTest_v1.0 |  | Ngày phát hành | 2026-10-02
Ghi chú | Ô "Đạt" chỉ được tích sẵn khi toàn bộ test case nêu ở cột Căn cứ đã chạy thật và đều Đạt (Report 5.2 và 5.3). Mục không có căn cứ tự động để trống cho bên nghiệm thu tự đánh giá.
STT | Nhóm chức năng | Mã | Nội dung nghiệm thu | Đạt | Chưa đạt | Căn cứ
Xác thực & tài khoản
1 | Xác thực & tài khoản | CL-001 | Đăng nhập được bằng tên đăng nhập, sai thông tin thì bị từ chối | X |  | TC_LOGIN_001, TC_LOGIN_002, TC_LOGIN_004, TC_LOGIN_005
2 | Xác thực & tài khoản | CL-002 | Báo lỗi khi sai tài khoản giống hệt khi sai mật khẩu, không để lộ tài khoản nào có thật | X |  | TC_LOGIN_004
3 | Xác thực & tài khoản | CL-003 | Khoá tạm đăng nhập từ một máy sau 5 lần sai liên tiếp, tự mở lại sau 15 phút | X |  | TC_LOGIN_006, TC_LOGIN_007, TC_LOGIN_008
4 | Xác thực & tài khoản | CL-004 | Mật khẩu lưu dưới dạng băm, không lưu bản rõ ở bất kỳ đâu |  |  | Chưa đối chiếu được: MAN_BCRYPT
5 | Xác thực & tài khoản | CL-005 | Người dùng tự đổi được mật khẩu; đổi xong phiên cũ bị huỷ, phải đăng nhập lại | X |  | TC_CHGPWD_001, ST_AUTH_006
6 | Xác thực & tài khoản | CL-006 | Quên mật khẩu lấy lại được bằng mã OTP gửi qua email, mã hết hạn sau 5 phút | X |  | ST_AUTH_009, ST_AUTH_011, ST_AUTH_012, TC_OTP_004
7 | Xác thực & tài khoản | CL-007 | Chặn dò mã OTP: sai 5 lần thì huỷ mã, giới hạn 10 lần yêu cầu gửi mã trong 15 phút | X |  | TC_OTP_003, TC_FORGOT_004
8 | Xác thực & tài khoản | CL-008 | Chưa đăng nhập thì không mở được bất kỳ màn hình nghiệp vụ nào | X |  | TC_LOGIN_013, ST_ACL_019
Quản lý khách hàng
9 | Quản lý khách hàng | CL-009 | Thêm, sửa, xoá hồ sơ khách hàng doanh nghiệp kèm logo và địa chỉ hành chính | X |  | TC_CUSADD_001, TC_CUSEDIT_002, TC_CUSDEL_001, TC_CUSADD_013
10 | Quản lý khách hàng | CL-010 | Kiểm tra dữ liệu đầu vào: số điện thoại, email, mã số thuế, ngày tham gia | X |  | TC_CUSADD_005, TC_CUSADD_009, TC_CUSADD_010, TC_CUSADD_012
11 | Quản lý khách hàng | CL-011 | Tìm kiếm theo tên, mã khách hàng hoặc số điện thoại, lọc theo loại khách hàng và người phụ trách | X |  | TC_CUSLIST_002, TC_CUSLIST_003, TC_CUSLIST_006, TC_CUSLIST_007
12 | Quản lý khách hàng | CL-012 | Chấm và theo dõi mức quan hệ khách hàng, mỗi lần chấm được ghi vào lịch sử | X |  | TC_CUSEVAL_001, TC_CUSEVAL_003, ST_CUS_004
13 | Quản lý khách hàng | CL-013 | Không xoá được khách hàng còn hợp đồng đang hiệu lực | X |  | TC_CUSDEL_002, ST_CUS_020
14 | Quản lý khách hàng | CL-014 | Xuất danh sách khách hàng ra Excel theo đúng bộ lọc đang xem | X |  | TC_CUSEXP_001, TC_CUSEXP_002
15 | Quản lý khách hàng | CL-015 | Khách hàng mua và nhà cung cấp tạo ở hai trang riêng; người phụ trách chính do hệ thống gán theo người tạo và địa bàn chứ không chọn tay; nhà cung cấp mang mã NCC-xxx | X |  | TC_CUSADD_001, TC_CUSADD_016, TC_CUSADD_017, TC_CUSADD_019, TC_CUSADD_020
16 | Quản lý khách hàng | CL-016 | Người hỗ trợ không được trùng người phụ trách chính, cũng không được là cấp trên trực tiếp của họ |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CUSADD_021, TC_CUSADD_023
17 | Quản lý khách hàng | CL-017 | Sales chỉ sửa, xoá, đánh giá được khách trong phạm vi của mình; khách của người khác chỉ xem được, kể cả khi gõ thẳng đường dẫn | X |  | TC_CUSLIST_015, TC_CUSVIEW_009, TC_CUSEDIT_010, TC_CUSEDIT_011, TC_CUSDEL_008, TC_CUSEVAL_009, ST_CUS_022
18 | Quản lý khách hàng | CL-018 | Khách hàng mua và nhà cung cấp sửa ở hai trang riêng; công ty vừa mua vừa bán thêm/bỏ vai bằng ô "Đồng thời là ..."; Sales không đổi được người phụ trách chính | X |  | TC_CUSEDIT_017, TC_CUSEDIT_020, TC_CUSEDIT_021, TC_CUSEDIT_025, TC_CUSEDIT_026
Quản lý hợp đồng
19 | Quản lý hợp đồng | CL-019 | Thêm và sửa hợp đồng gắn với khách hàng và người phụ trách; mọi thay đổi để lại dấu vết trong Nhật ký thay đổi. Hợp đồng đã ký không xoá được — chỉ Admin huỷ được bản ghi nhập nhầm, kèm lý do |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRHIS_001
20 | Quản lý hợp đồng | CL-020 | Mã hợp đồng do người dùng nhập, chính là số in trên bản giấy; trùng mã thì báo lỗi để nhập lại, và tìm kiếm được theo mã đó |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRLIST_011
Tiến trình hợp đồng
21 | Tiến trình hợp đồng | CL-021 | Hợp đồng mới ra bản nháp chưa có ngày ký; ký là một bước riêng mà nhân viên có cấp trên không bấm được; thanh lý phải có căn cứ và sau đó không ai sửa được nữa, kể cả Admin |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRLIFE_001, TC_CTRLIFE_002, TC_CTRLIFE_003
Theo dõi hợp đồng còn tồn
22 | Theo dõi hợp đồng còn tồn | CL-022 | Lọc đồng thời Trạng thái = Đã hết hạn và Tiến độ = Đã ký để ra danh sách hợp đồng quá hạn mà chưa thanh lý |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRLIFE_009
Quản lý hợp đồng
23 | Quản lý hợp đồng | CL-023 | Hợp đồng tạo ra bản nháp chưa có ngày; thời hạn nhập ở trang Quản lý hợp đồng với ngày hiệu lực ≤ ngày kết thúc (bằng nhau vẫn được), đủ hai mốc mới ký được; ngày ký do hệ thống đóng dấu lúc bấm Ký, không gõ tay | X |  | TC_CTRADD_001, TC_CTRADD_007, TC_CTRADD_009, TC_CTREDIT_004, TC_CTREDIT_015, TC_CTREDIT_017
24 | Quản lý hợp đồng | CL-024 | Trạng thái hợp đồng tự tính theo ngày hiện tại, không phải nhập tay | X |  | TC_CTRLIST_002, ST_CUS_010, ST_CUS_011, ST_CUS_013
25 | Quản lý hợp đồng | CL-025 | Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn từ 30 ngày trước | X |  | TC_CTRLIST_003, TC_CTRLIST_004
26 | Quản lý hợp đồng | CL-026 | Gắn và gỡ được dòng sản phẩm trong hợp đồng, chặn số lượng không hợp lệ | X |  | TC_CTRADDPRD_001, TC_CTRADDPRD_003, TC_CTRDELPRD_001
27 | Quản lý hợp đồng | CL-027 | Hợp đồng đã ký không xoá được; chỉ bản nháp chưa ký mới xoá được (thay cho BR-46 cũ, vốn tính theo ngày hiệu lực nên hợp đồng đã ký vẫn lọt) |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRLIFE_010
28 | Quản lý hợp đồng | CL-028 | Hợp đồng đã ký thì điều khoản khoá lại — tiêu đề, khách hàng, loại, thời hạn, người ký, giá trị, hàng hoá đều không sửa được nữa; chỉ còn người phụ trách là đổi được. Giấy tờ đã ký treo ở phần Tài liệu |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTREDIT_010, TC_CTREDIT_011, TC_CTREDIT_012
29 | Quản lý hợp đồng | CL-029 | Thay đổi điều khoản của hợp đồng đã ký đi qua PHỤ LỤC: một hợp đồng con có mã riêng, thời hạn riêng, và cũng phải được ký. Hợp đồng gốc ghi lại việc lập phụ lục trong Nhật ký thay đổi |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRPL_005, TC_CTRPL_006, TC_CTRPL_008
30 | Quản lý hợp đồng | CL-030 | Phụ lục chỉ lập được cho hợp đồng ĐÃ KÝ và CHƯA thanh lý; phụ lục của phụ lục bị chặn (một tầng); và hợp đồng còn phụ lục thì không huỷ bản ghi được |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRPL_002, TC_CTRPL_003, TC_CTRPL_010
31 | Quản lý hợp đồng | CL-031 | Phụ lục gia hạn KHÔNG làm đổi ngày kết thúc của hợp đồng gốc — bản ghi gốc giữ nguyên những gì đã ký, thời hạn mới nằm trên chính phụ lục |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRPL_009
32 | Quản lý hợp đồng | CL-032 | Gõ sai so với bản giấy thì Admin chữa được, bắt buộc nêu lý do, và lần chữa đó hiện trong Nhật ký thay đổi dưới loại riêng "Sửa sai sót". Sau khi thanh lý thì Admin cũng không chữa được nữa |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRFIX_002, TC_CTRFIX_004, TC_CTRFIX_005
33 | Quản lý hợp đồng | CL-033 | Xuất danh sách hợp đồng đang lọc ra Excel | X |  | TC_CTREXP_001, TC_CTREXP_002
34 | Quản lý hợp đồng | CL-034 | Giá trị hợp đồng cộng theo phụ lục: bản gốc giữ nguyên con số đã ký, giá trị hiện hành là con số đã cộng mọi phụ lục ĐÃ KÝ, và cả hai đều nhìn thấy được trên màn hình |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRPL_017, TC_CTRPL_018, TC_CTRPL_023
35 | Quản lý hợp đồng | CL-035 | Phụ lục còn nháp chưa làm đổi tiền mà hiện riêng thành "đang chờ ký"; giảm trừ quá số tiền còn lại bị từ chối ở cả lúc lập lẫn lúc sửa |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRPL_016, TC_CTRPL_020, TC_CTRPL_021
36 | Quản lý hợp đồng | CL-036 | Mỗi lần giá trị hợp đồng đổi vì phụ lục đều để lại một dòng "Điều chỉnh giá trị" trên hợp đồng gốc, kể cả khi huỷ bản ghi phụ lục đã ký |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRPL_025, TC_CTRHIS_007
37 | Quản lý hợp đồng | CL-037 | Đối chiếu kỳ thanh toán tính theo cả cụm hợp đồng (bản gốc + phụ lục), không cảnh báo lệch chỉ vì kỳ thu của phần bổ sung nằm trên phụ lục |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRPL_026, TC_CTRPL_027
38 | Quản lý hợp đồng | CL-038 | Nối được hợp đồng bán với các đơn mua sinh ra vì nó, nối từ cả hai phía, một đơn mua gom phục vụ được nhiều hợp đồng bán; nối và gỡ đều ghi nhật ký ở cả hai hợp đồng |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRLINK_004, TC_CTRLINK_005, TC_CTRLINK_010
39 | Quản lý hợp đồng | CL-039 | Chỉ nối được Bán với Mua và chỉ giữa hai hợp đồng gốc; nối trùng một cặp bị chặn |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRLINK_003, TC_CTRLINK_006, TC_CTRLINK_007
40 | Quản lý hợp đồng | CL-040 | Phía bán đối chiếu được tiền: giá trị bán ra trừ tổng đầu vào đã nối ra chênh lệch thô, và đơn mua dùng chung được nêu rõ vì hệ thống không tự chia tỉ lệ |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRLINK_011, TC_CTRLINK_012, TC_CTRLINK_013
41 | Quản lý hợp đồng | CL-041 | Lọc danh sách hợp đồng bằng chính bốn ô số ở đầu trang, bỏ lọc bằng cách bấm lại; các điều kiện đang lọc hiện thành chip có dấu × và xoá được hết trong một lần bấm |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRLIST_012, TC_CTRLIST_013, TC_CTRLIST_019
42 | Quản lý hợp đồng | CL-042 | Bốn ô số đếm đúng phạm vi đang xem — theo chiều bán/mua và theo lựa chọn "Chỉ hợp đồng gốc" — nên cộng lại bằng đúng tổng ở thanh phân trang |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRLIST_014, TC_CTRLIST_015
Quản lý sản phẩm
43 | Quản lý sản phẩm | CL-043 | Thêm, sửa, xoá sản phẩm theo cây danh mục nhiều cấp | X |  | TC_PRDADD_001, TC_PRDEDIT_002, TC_PRDDEL_001, TC_PRDLIST_002
44 | Quản lý sản phẩm | CL-044 | Mỗi sản phẩm gắn được nhiều ảnh và tài liệu catalogue dạng PDF | X |  | TC_PRDADD_005, TC_PRDADD_007, ST_PRD_008
45 | Quản lý sản phẩm | CL-045 | Chỉ nhận đúng định dạng tệp cho phép, từ chối tệp có thể chứa mã độc | X |  | TC_PRDADD_006, TC_PRDADD_008, TC_UPLOAD_005
46 | Quản lý sản phẩm | CL-046 | Mã sản phẩm sinh tự động, không trùng và tăng liên tiếp | X |  | TC_PRDADD_004, ST_PRD_002
47 | Quản lý sản phẩm | CL-047 | Không xoá được sản phẩm đang nằm trong hợp đồng; gỡ khỏi hợp đồng rồi mới xoá được | X |  | TC_PRDDEL_002, ST_PRD_015, ST_PRD_017
Phiếu hỗ trợ kỹ thuật
48 | Phiếu hỗ trợ kỹ thuật | CL-048 | Tiếp nhận phiếu hỗ trợ gắn đúng khách hàng, hợp đồng, kênh tiếp nhận và mức ưu tiên | X |  | TC_TKADD_001, ST_TK_001
49 | Phiếu hỗ trợ kỹ thuật | CL-049 | Chỉ chọn được hợp đồng thuộc đúng khách hàng của phiếu | X |  | TC_TKADD_008, ST_TK_003
50 | Phiếu hỗ trợ kỹ thuật | CL-050 | Phân công phiếu cho kỹ thuật viên và theo dõi trạng thái xử lý | X |  | TC_TKEDIT_002, ST_TK_005
51 | Phiếu hỗ trợ kỹ thuật | CL-051 | Mỗi lần đổi trạng thái được ghi lại kèm người thực hiện và thời điểm | X |  | TC_TKEDIT_002, ST_TK_006, ST_TK_007
52 | Phiếu hỗ trợ kỹ thuật | CL-052 | Đóng phiếu kèm tóm tắt kết quả xử lý; mốc đóng không bị ghi đè khi lưu lại | X |  | TC_TKEDIT_003, TC_TKEDIT_005, ST_TK_012
53 | Phiếu hỗ trợ kỹ thuật | CL-053 | Cảnh báo phiếu quá hạn hoặc sắp tới hạn SLA ngay trên màn hình danh sách | X |  | TC_TKLIST_008, ST_TK_014, ST_TK_015, ST_TK_016
54 | Phiếu hỗ trợ kỹ thuật | CL-054 | Xuất danh sách phiếu ra Excel và xuất một phiếu ra PDF | X |  | TC_TKEXP_001, TC_TKEXP_004
55 | Phiếu hỗ trợ kỹ thuật | CL-055 | Lọc danh sách phiếu theo người xử lý; kỹ thuật viên mở ra thấy phiếu của mình trước; số liệu đầu trang và file Excel theo đúng người đang lọc | X |  | TC_TKLIST_011, TC_TKLIST_012, TC_TKLIST_013, TC_TKLIST_014, TC_TKLIST_016, ST_TK_010, ST_TK_022
Quản lý nhân viên
56 | Quản lý nhân viên | CL-056 | Admin tạo hồ sơ nhân viên, hệ thống tự sinh tên đăng nhập từ họ tên đã bỏ dấu | X |  | TC_EMPADD_001, TC_EMPADD_002, TC_EMPADD_003
57 | Quản lý nhân viên | CL-057 | Không cho trùng số CCCD và số điện thoại giữa các nhân viên | X |  | TC_EMPADD_014, TC_EMPADD_015, TC_EMPEDIT_004, TC_EMPEDIT_005
58 | Quản lý nhân viên | CL-058 | Gửi tên đăng nhập và mật khẩu tạm tới email cá nhân của nhân viên | X |  | TC_EMPSEND_001, ST_AUTH_003, ST_AUTH_004
59 | Quản lý nhân viên | CL-059 | Gửi email thất bại thì không ghi đè mật khẩu đang dùng của nhân viên |  |  | Chưa chạy: TC_EMPSEND_003
60 | Quản lý nhân viên | CL-060 | Khoá và mở khoá tài khoản; khoá xong thì phiên đang mở bị cắt ngay | X |  | TC_EMPBAN_001, TC_EMPBAN_004, ST_AUTH_015, ST_AUTH_016
61 | Quản lý nhân viên | CL-061 | Admin không tự khoá được tài khoản đang đăng nhập của chính mình | X |  | TC_EMPBAN_003
62 | Quản lý nhân viên | CL-062 | Nhân viên mới tự hoàn thiện hồ sơ ở lần đăng nhập đầu và được nhắc đúng những ô còn thiếu | X |  | TC_EMPADD_005, TC_UPDPROF_012, TC_UPDPROF_013, TC_UPDPROF_014
Phân quyền & an toàn
63 | Phân quyền & an toàn | CL-063 | Ba vai trò Admin, Sales, Kỹ thuật có quyền đúng theo ma trận đã thống nhất (vai CSKH cũ đã gộp vào Sales) | X |  | ST_ACL_001, ST_ACL_002, ST_ACL_003, ST_ACL_004, ST_ACL_007
64 | Phân quyền & an toàn | CL-064 | Vai trò chỉ được xem thì không thêm/sửa/xoá được, kể cả khi gọi thẳng vào hệ thống | X |  | ST_ACL_005, ST_ACL_006, ST_ACL_008
65 | Phân quyền & an toàn | CL-065 | Kỹ thuật viên chỉ cập nhật được phiếu giao cho chính mình, không phân công lại được | X |  | ST_ACL_010, ST_ACL_011, ST_ACL_012
66 | Phân quyền & an toàn | CL-066 | Đổi vai trò của nhân viên có hiệu lực ở phiên đăng nhập tiếp theo | X |  | ST_ACL_013, ST_ACL_014
67 | Phân quyền & an toàn | CL-067 | Chống giả mạo yêu cầu từ trang khác (CSRF) cho mọi thao tác gửi dữ liệu |  |  | Chưa đối chiếu được: MAN_CSRF
68 | Phân quyền & an toàn | CL-068 | Chống chèn mã độc qua ô nhập liệu và qua tệp tải lên | X |  | TC_LOGIN_011, TC_LOGIN_012, TC_UPDPROF_005, TC_PRDADD_009
69 | Phân quyền & an toàn | CL-069 | Không đọc được tệp nằm ngoài thư mục cho phép qua đường dẫn tự chế | X |  | TC_UPLOAD_004, TC_LOG_009, ST_ACL_018
Báo cáo & thông báo
70 | Báo cáo & thông báo | CL-070 | Bảng điều khiển tổng hợp số khách hàng, tình hình hợp đồng, doanh thu tháng và phiếu hỗ trợ |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_DASH_003, TC_DASH_004
71 | Báo cáo & thông báo | CL-071 | Bảng điều khiển vẫn hiển thị đúng khi chưa có dữ liệu nghiệp vụ nào |  |  | Chưa chạy: TC_DASH_008
72 | Báo cáo & thông báo | CL-072 | Hệ thống tự sinh thông báo hợp đồng sắp hết hạn cho người phụ trách, không sinh trùng |  |  | Chưa chạy: TC_NOTI_009
73 | Báo cáo & thông báo | CL-073 | Mỗi người chỉ xem và đánh dấu đã đọc thông báo của chính mình | X |  | TC_NOTI_002, TC_NOTI_004, TC_NOTI_005
74 | Báo cáo & thông báo | CL-074 | Nội dung xuất Excel không bị Excel hiểu nhầm thành công thức | X |  | TC_CUSEXP_004, TC_TKEXP_006
75 | Báo cáo & thông báo | CL-075 | Chỉ Admin xem và tải được nhật ký hệ thống | X |  | TC_LOG_001, TC_LOG_012, TC_LOG_013, ST_ACL_016, ST_ACL_017
76 | Báo cáo & thông báo | CL-076 | Bảng điều khiển xem được theo phạm vi "Của tôi" hoặc "Toàn chi nhánh": nhân viên mở ra thấy phần việc của mình trước, Admin thấy toàn chi nhánh, và ai cũng đổi qua lại được |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_DASH_010, TC_DASH_011, TC_DASH_012
77 | Báo cáo & thông báo | CL-077 | Phạm vi "Của tôi" gồm cả nhân viên cấp dưới trực tiếp và áp cho mọi khối số liệu của trang, kể cả hai bảng cuối trang |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_DASH_016, TC_DASH_017, TC_DASH_018
Vận hành & bàn giao
78 | Vận hành & bàn giao | CL-078 | Triển khai được lên Apache Tomcat bằng file WAR, cấu hình kết nối qua biến môi trường |  |  | Cần khách hàng xác nhận trực tiếp
79 | Vận hành & bàn giao | CL-079 | Giao diện hiển thị tiếng Việt có dấu đầy đủ trên mọi màn hình và mọi file kết xuất |  |  | Cần khách hàng xác nhận trực tiếp
80 | Vận hành & bàn giao | CL-080 | Tốc độ phản hồi các màn hình danh sách chấp nhận được với khối lượng dữ liệu thực tế |  |  | Cần khách hàng xác nhận trực tiếp
81 | Vận hành & bàn giao | CL-081 | Bố cục, màu sắc và cách đặt tên chức năng phù hợp với thói quen làm việc của người dùng |  |  | Cần khách hàng xác nhận trực tiếp
82 | Vận hành & bàn giao | CL-082 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn triển khai đầy đủ để bàn giao |  |  | Cần khách hàng xác nhận trực tiếp
83 | Vận hành & bàn giao | CL-083 | Bộ dữ liệu demo bàn giao kèm đủ tình huống nghiệp vụ: 17 hợp đồng gốc và 7 phụ lục ở đủ các trạng thái, có liên kết bán - mua, mốc thời gian tính từ ngày chạy nên không tự trôi thành hết hạn |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CTRLIST_024, TC_CTRLIST_025, TC_CTRLIST_026
Chức năng dùng chung
84 | Chức năng dùng chung | CL-084 | Cấp dưới xin thay đổi trên Hợp đồng thì chỉ chọn được "Tạo mới" hoặc "Lập phụ lục" — xin "Sửa"/"Xoá" không còn nghĩa vì cấp trên cũng không sửa hay xoá hợp đồng đã ký. Các yêu cầu cũ vẫn đọc và duyệt được |  |  | Chưa đối chiếu được: TC_CRINTENT_001, TC_CRINTENT_003, TC_CRINTENT_005
85 | Chức năng dùng chung | CL-085 | Thao tác lưu hoặc xoá hỏng giữa chừng thì báo rõ ngay trên màn hình và dữ liệu giữ như cũ, không báo như đã xong | X |  | TC_CUSADD_024, TC_CUSDEL_007, TC_CUSEVAL_008, TC_CTRADD_017, TC_PRDADD_012, TC_PRDDEL_006, TC_TKDEL_006, TC_EMPEDIT_010, TC_EMPBAN_007
86 | Chức năng dùng chung | CL-086 | Mở một bản ghi không còn tồn tại thì quay về đúng danh sách đang đứng (khách mua / nhà cung cấp, hợp đồng bán / mua) kèm thông báo không tìm thấy | X |  | TC_CUSLIST_013, TC_CUSVIEW_006, TC_CUSDEL_006, TC_CTRLIST_027
87 | Chức năng dùng chung | CL-087 | Tìm kiếm với từ khoá có ký tự đặc biệt (&, #) vẫn giữ đúng từ khoá khi phân trang và khi xuất Excel | X |  | TC_CUSLIST_014, TC_CTRLIST_028, TC_PRDLIST_010, TC_TKLIST_017, TC_EMPLIST_012
| Tổng kết |  | 52 mục đã có bằng chứng Đạt / 35 mục chờ bên nghiệm thu xác nhận / 0 mục chưa đạt
| Đại diện nhóm phát triển |  | Đại diện bên nghiệm thu
| (ký, ghi rõ họ tên) |  | (ký, ghi rõ họ tên)